11510版(第一階段公司適用)
○○股份有限公司○年○季導入IFRS永續揭露準則執行情形進度表【填表說明:公司依實際執行狀況填寫，並於提報董事會之當季結束後15日內上傳至ESG數位平台完成申報；若當季無工作項目則無須辦理提報及申報作業。】
	導入計畫之規劃內容
	導入計畫之執行情形
	附件

	工作
項目
	重要產出
	預定完成期限
	已完成（提報董事會日期）
	尚未完成
	


上傳檔案

	
	
	
	
	符合進度
	進度落後
	

	
	
	
	
	
	原因
	改善方案
	

	第一階段：分析及規劃

	1-1成立跨部門採用IFRS永續揭露準則專案小組
	1.專案小組名單
2.小組會議紀錄
	2024年第4季
	2025/03/15
	不適用
	不適用
	不適用
	編號1:OO文件
編號2:OO文件

	1-2初步辨認現行永續資訊與IFRS永續揭露準則重大差異 及影響
	IFRS永續揭露準則與現行永續資訊之差異分析及可能影響
	2024年第4季
	不適用
	已完成IFRS永續揭露準則與GRI差異性分析及可能影響
	尚未完成IFRS永續揭露準則與TCFD、SASB差異性分析及可能影響
	將於○年○月○日完成IFRS永續揭露準則與TCFD、SASB差異性分析及可能影響
	

	
	
	
	2025/6/15
	已改善
	不適用
	不適用
	

	1-3初步辨認報導個體
	IFRS永續揭露準則之導入已涵蓋所有合併個體之相關佐證文件（例如專案小組之工作分配會議紀錄、佈達子公司之相關溝通文件等）
	2024年第4季
	2025/03/15
	不適用
	不適用
	不適用
	

	1-4.擬訂導入計畫
	完整導入工作計畫
	2024年第4季
	2025/03/15
	不適用
	不適用
	不適用
	

	第二階段：設計與執行

	2-2.辨認永續相關風險與機會及財務影響，以及評估永續相關重大財務資訊
	永續相關風險與機會及價值鏈範圍之辨認、財務影響，以及所辨認永續相關重大財務資訊之評估底稿
	2025年第2季
	不適用
	不適用
	不適用
	不適用
	

	2-3.辨認及蒐集所需資料
	1.資料清單(如組織邊界、排放源、溫室氣體盤查清單)
2.職責分配(如資料蒐集、彙整、驗證、編製揭露、覆核)
3.時程規劃(如盤查時程、合併個體提供資料時程)
	2025年第3季
	不適用
	不適用
	不適用
	不適用
	

	2-5.修正調整公司流程、財務及非財務報導流程、資訊系統、供應鏈管理流程、內部控制，及各部門日常營運等作業
	1.討論如何根據上述工作項目調整內部控制制度之書面會議紀錄
2.內部稽核報告
	2025年第4季
	不適用
	不適用
	不適用
	不適用
	

	第三階段：導入

	3-1.試行編製年報永續資訊專章
	試行編製永續資訊專章之文稿(可參考會研基金會發布之IFRS S2揭露自行評估表及揭露範例，評估前揭文稿之揭露情況)
	2026年第3季
	不適用
	不適用
	不適用
	不適用
	

	3-4.持續更新IFRS永續資訊相關之內部控制作業手冊及辦理教育訓練
	IFRS永續資訊相關之內部控制作業手冊，以及教育訓練之規劃與目前進度
	2026年第4季
	不適用
	不適用
	不適用
	不適用
	

	第四階段：調整與改善

	4-1.完成年報永續資訊專章編製，並經董事會通過[footnoteRef:1]  [1:  依據公開發行公司年報應行記載事項準則第7條第2項，年報應以專章方式記載經董事會決議通過之永續相關財務資訊。依據金管會證期局2026年9月23日公告之簡化措施，除金融保險業外之公司於首次適用前2年度，永續專章得依年報時限(股東會前14日)申報，第3年起仍應與財務報告同時申報；金融業、保險業及證券期貨業應依各業管局之規定辦理。] 

	年報永續專章經董事會通過之會議紀錄
	2027年第1季(或第2季)[footnoteRef:2] [2:  本項執行進度得併同年報永續專章提報於2027年第1季(或第2季)董事會通過，並於該季結束後15日內完成導入計畫執行情形之申報。] 

	不適用
	不適用
	不適用
	不適用
	



專案負責人 (簽章/日期)  

