○○股份有限公司○年○季導入IFRS永續揭露準則執行情形進度表【填表說明:公司依實際執行狀況填寫，並於提報董事會之當季結束後15日內上傳至ESG數位平台完成申報；若當季無工作項目則無須辦理提報及申報作業。】

| 導入計畫之規劃內容 |  |  | 導入計畫之執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 項目 | 重要產出 (附件) | 完成期限 | 已完成（提報董事會日期） | 尚未完成 |  |  |
|  |  |  |  | 符合進度 | 進度落後 |  |
|  |  |  |  |  | 原因 | 改善方案 |
| 第一階段：分析及規劃 |  |  |  |  |  |  |
| 1-1成立跨部門採用IFRS永續揭露準則專案小組 | 編號○:專案小組名單 編號○:小組會議紀錄 | 2025年第4季 | 2026/03/15 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 1-2 .擬訂導入計畫 | 編號○:完整導入工作計畫(參導入計畫參考範例) | 2025年第4季 | 2026/03/15 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 1-3辨認現行永續資訊與IFRS永續揭露準則重大差異及影響 | 編號○:辨認合併個體之文件 編號○:IFRS永續揭露準則與現行永續資訊之差異分析及可能影響之文件(參導入計畫參考範例附錄二) | 2026年第1季 | 不適用 | 已完成合併個體辨認及IFRS永續揭露準則與永續報告書差異性分析及可能影響 | 尚未完成IFRS永續揭露準則與年報附表2-2-2、2-2-3等差異性分析及可能影響 | 將於○年○月○日完成IFRS永續揭露準則與年報附表2-2-2、2-2-3等差異性分析及可能影響 |
|  |  |  | 2026/6/15 | 已改善 | 不適用 | 不適用 |
| 第二階段：設計與執行 |  |  |  |  |  |  |
| 2-2.辨認永續相關風險與機會及財務影響，以及評估永續相關重大財務資訊 | 編號○:.與子公司相關溝通文件 編號○:永續相關風險與機會及價值鏈範圍之辨認及相關財務影響之評估文件(參導入計畫參考範例附錄四) | 2026年第2季 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 2-3.辨認及蒐集所需資料 | 編號○:資料清單(如組織邊界、排放源、溫室氣體盤查清單。參導入計畫參考範例附錄五) 編號○:職責分配(如資料蒐集、彙整、驗證、編製揭露、覆核) 編號○:時程規劃(如盤查時程、合併個體提供資料時程) | 2026年第3季 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 第三階段：導入 |  |  |  |  |  |  |
| 3-1.試行編製年報永續資訊專章 | 編號○:試行編製永續資訊專章之文稿(參接軌IFRS永續揭露準則專區-實務指引及範例) | 2027年第3季 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 第四階段：調整與改善 |  |  |  |  |  |  |
| 4-1.完成年報永續資訊專章編製，並經董事會通過 | 編號○:年報永續專章經董事會通過之會議紀錄 | 2028年第1季(或第2季) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

專案負責人 (簽章/日期)

依據公開發行公司年報應行記載事項準則第7條第2項，年報應以專章方式記載經董事會決議通過之永續相關財務資訊。依據金管會證期局2026年9月23日公告之簡化措施，除金融保險業外之公司於首次適用前2年度，永續專章得依年報時限(股東會前14日)申報，第3年起仍應與財務報告同時申報；金融業、保險業及證券期貨業應依各業管局之規定辦理。

本項執行進度得併同年報永續專章提報於2028年第1季(或第2季)董事會通過，並於該季結束後15日內完成導入計畫執行情形之申報。